Сельское поселение Сингапай

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2024                                                                                   №  33

п.Сингапай

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Сингапай

В соответствии со статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации градостроительной комиссии сельского поселения Сингапай (протокол от 08.02.2024 №3)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сингапай, утвержденные постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 23.06.2022 №196 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Сингапай».

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сингапай согласно приложению.

3. Градостроительной Комиссии (далее – Комиссия), созданной в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 01.12.2017 № 221 «Об утверждении положения о Градостроительной комиссии муниципального образования сельское поселение Сингапай»:

3.1. Организовать работу по подготовке, проверке и согласованию проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сингапай.

3.2. Организовать учет предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Порядка.

4. Физические и юридические лица вправе предоставить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Порядка.

Предложения от заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сингапай, а также обоснование данных предложений, направлять с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса проживания в письменном и (или) электронном виде в адрес Комиссии: 628320 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай, ул. Березовая, д. 9, адрес электронной почты: ASingapai@mail.ru

Установить сроки приема предложений о порядке, сроках подготовки и содержания Проекта в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Сингапайский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      В.Ю.Куликов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Сингапай

от 15.02.2024 № 33

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Сингапай

| № п/п | Наименование работ | Срок проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сингапай (далее – Правила) | в течении 20 дней после опубликования настоящего постановления | Сектор градостроительства администрации с.п.Сингапай |
| 2 | Рассмотрение и согласование проекта о внесении изменений в Правила | не позднее чем через 5 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 3 | Доработка проекта о внесении изменений в Правила по результатам его согласования с Комиссией (при необходимости). Подготовка материалов для публичных слушаний Направление проекта о внесении изменений в Правила Главе сельского поселения Сингапай | не позднее 5 дней после получения согласования проекта о внесении изменений в Правила | Сектор градостроительства администрации с.п.Сингапай, Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила. Опубликование постановления о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Сингапай | не позднее 5 дней после получения согласования проекта о внесении изменений в Правила | Администрация сельского поселения Сингапай |
| 5 | Доработка проекта о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний, общественных обсуждений (при необходимости) | не позднее 10 дней после проведения публичных слушаний, общественных обсуждений | Сектор градостроительства администрации с.п.Сингапай |
| 6 | Утверждение проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и направлении его на доработку | в течении 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила | Глава сельского поселения Сингапай |
| 7 | Опубликование решения о внесении изменений в Правила после утверждения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов администрации сельского поселения Сингапай | в течении 5 дней со дня утверждения проекта о внесении изменений в Правила | Администрация сельского поселения Сингапай |
| 8 | Размещение постановления администрации сельского поселения Сингапай о внесении изменений в Правила в ФГИС ТП | в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Правила | Комитет по градостроительству и землепользованию администрации Нефтеюганского района |
| 9 | Направление постановления администрации сельского поселения Сингапай о внесении изменений в Правила в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости) | в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Правила | Администрация сельского поселения Сингапай |